**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«18» марта 2016 г. № 19а**

с. Икей

***Об утверждении мероприятий перечня проектов***

***народных инициатив, порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных средств в 2016 году***

В целях эффективной реализации в 2016 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 25.02.2016г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Икейского муниципального образования:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2016 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 15,953 тыс. руб.и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 303,1 тыс. руб. (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Икейского муниципального образования на 2016 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Икейского

сельского поселения С.А. Мусаев

Приложение

к постановлению администрации

Икейского сельского поселения

от 18.03.2016 г. № 19а

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Икейского сельского поселения | до 4 марта 2016 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.),** | до 15 марта 2016 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Икейского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 15 марта 2016 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Икейского сельского поселения | март 2016 года |
| 5 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 222,50161 тыс. руб. МКУК «КДЦ с. Икей» в **целях** создания необходимых условий для развития культуры, расширения предоставления услуг для населения  с внесением изменений в бюджетную смету. | Глава Икейского сельского поселения  Директор МКУК «КДЦ с. Икей» | до 31 марта 2016 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Икейского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 1 июля 2016 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Икейского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Икейского сельского поселения  Директор МКУК «КДЦ с. Икей» | до 30 декабря 2016 года |
| 9 | Контроль за:  а) доведением заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством и «дорожными картами» сельского поселения;  б) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений, и пособий по социальной помощи населению;  в) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда;  г) отсутствием задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. | Глава Икейского сельского поселения  Руководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (**Горбунова Н. В.**) | ежемесячно |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Икейского сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2016 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2016 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Икейского сельского поселения. | Глава Икейского сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2016 года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Икейского сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2017 года |
| 13 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 января 2017 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден постановлением администрации Икейского сельского поселения № 19 от 18.03.2016г. | | | | | | | |
| **Перечень проектов народных инициатив на 2016 год** | | | | | | | |
| У |  | |  |  |  |  |  |
|  | Икейское сельское поселение | |  |  |  |  |  |
| (наименование городского округа, поселения) | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Наименование пункта  статьи ФЗ от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  |  | |  |  | областного бюджета, руб. | местного  бюджета,  руб. |  |
| 1 | Приобретение ёмкости для монтажа противопожарного резервуара и монтаж противопожарного резервуара для обеспечения противопожарной безопасности Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр с. Икей" | | до 15 декабря 2016 г. | 187,50161 | 187,50161 | 0,00 | 14.1.12 |
| 2 | Приобретение насосов для замены на водонапорных  башнях  Икейского сельского поселения | до 15 декабря 2016 г. | | 59,55139 | 59,55139 | 0,00 | 14.1.4 |
| 3 | Проведение кадастровых работ по постановке на  кадастровый учет земельного участка по адресу:  Тулунский район, с. Икей, ул. Пионерская, 19  (здание МКУК "КДЦ с. Икей" | 35,000 | 19,047 | 15,953 | 14.1.12 |
| 4 | Приобретение остановочного павильона для установки в  п. Икейский Икейского сельского поселения | до 15 декабря 2016 г. | | 37,000 | 37,000 | 0,000 | 14.1.12 |
| **ИТОГО:** | | |  | **319,05300** | **303,10000** | **15,953** |  |
| Глава Икейского сельского поселения | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | ( С.А. Мусаев ) |
| м.п. |  | |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |
| Председатель Комитета по финансам  Тулунского района | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | ( Г.Э. Романчук ) |
|  |  | |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ( Ю.А. Котова ) | | ( 8 395 30 4 03 02 ) |
|  |  | |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | | (№ телефона, е-mail) |