|  |  |
| --- | --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **Тулунский район**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **Икейского сельского поселения** | |
|  | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
|  | |
| **01.03.2019 г. №10** | |
| **с. Икей** | |
|  | |
| **Об утверждении Плана мероприятий**  **по реализации Стратегии социально-**  **экономического развития Икейского**  **сельского поселения на 2019-2030 годы** |

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Икейского сельского поселения на 2019-2030 годы, утвержденной решением Думы Икейского сельского поселения от 26.12.2018 г. №24, в соответствии с постановлением администрации №19 от 30.03.2018г. «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов стратегического планирования Икейского сельского поселения, руководствуясь статьей 8, 24, 47 Устава Икейского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Икейского сельского поселения на 2019-2030 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Икейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Икейского**

**сельского поселения С.А. Мусаев**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением Администрации | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Икейского сельского поселения | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 01.03.2019 г. №10 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИКЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Мощность (в соответствующих единицах) | Экономический эффект (прибыль), тыс. руб. | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | Ответственный исполнитель |
| Всего | в том числе по источникам: | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** |  | **2019** | **32583,9** | **10000,0** | **12925,7** | **2552,5** | **7105,7** | **-** |  |  | **Администрация Тулунского муниципального района и ее структурные подразделения (отраслевые органы)** |
| **2020** | **3566,9** | **0,0** | **1097,4** | **2369,5** | **100,0** | **-** |  |  |
| **2021** | **4839,0** | **0,0** | **2143,0** | **2596,0** | **100,0** | **-** |  |  |
| **2022** | **4174,0** | **0,0** | **2095,0** | **1979,0** | **100,0** | **-** |  |  |
| **2023** | **1950,0** | **0,0** | **100,0** | **1750,0** | **100,0** | **-** |  |  |
| **2024** | **1750,0** | **0,0** | **0,0** | **1750,0** | **0,0** | **-** |  |  |
| **2025-2030** | **9000,0** | **0,0** | **0,0** | **9000,0** | **0,0** | **-** |  |  |
| **Итого:** | **57863,8** | **10000,0** | **18361,1** | **21997,0** | **7505,7** | **-** |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания МОУ "Икейская СОШ" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2019 | **13520,3** | 0,0 | 12844,3 | 676,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **13520,3** | **0,0** | **12844,3** | **676,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Икейская СОШ" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **2100,0** | 0,0 | 1995,0 | 105,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2100,0** | **0,0** | **1995,0** | **105,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | Строительство хоккейного корта в с.Икей | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Икейского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **1100,0** | 0,0 | 1045,0 | 55,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **1100,0** | **0,0** | **1045,0** | **55,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог Икейского сельского поселения | Подпрограмма "Отходы производства и потребления" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 гг.подрограмма "Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2018-2022гг." муниципальной программы "Социально-экономическое развитие территории сельского поселения" на 2019-2022гг. | 2019 | **1702,5** | 0,0 | 0,0 | 1702,5 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района |
| 2020 | **2185,4** | 0,0 | 0,0 | 2185,4 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **2356,0** | 0,0 | 0,0 | 2356,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **1700,0** | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **1700,0** | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **1700,0** | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **9000,0** | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **20343,9** | **0,0** | **0,0** | **20343,9** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | Обустройство контейнерных площадок накопления твердо-коммунальных отходов населенных пунктов сельских поселений Тулунского района | Подпрограмма "Отходы производства и потребления " на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 гг. | 2019 | **205,4** | 0,0 | 81,4 | 124,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация сельского поселения |
| 2020 | **124,0** | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **124,0** | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **124,0** | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **577,4** | **0,0** | **81,4** | **496,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 6 | Развитие тепличного хозяйства до 30 соток на базе КФХ «Старостенко А.А.» | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2019 | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  | 0,0 | 2 | ИП Глава КФХ Старостенко А.А.. |
| 2020 | **200,0** | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 2 |
| 2021 | **200,0** | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 2 |
| 2022 | **200,0** | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 2 |
| 2023 | **200,0** | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 2 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **1000,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** | **600,0** |  | **0,0** | **10,0** |
| 7 | Увеличение производства мяса; Инвестиционный проект "Развитие семейной животноводческой фермы для производства говядины ИП Глава К(Ф)Х Гордеев Андрей Владимирович". | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2019 | **16905,7** | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 6905,7 | 0,008 тыс. т | 1747,0 | 1 | ИП Глава КФХ Гордеев А.В. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 тыс. т | 2965,0 | 1 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 тыс. т | 4357,0 | 2 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 тыс. т | 5026,0 | 1 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 тыс.т | 8143,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **16905,7** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** | **6905,7** | **0,08 тыс т** | **22238,0** | **5,0** |
| 8 | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений Тулунского района (полномочия сельских поселений) | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2022 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 гг.;подрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2018-2022гг." муниципальной программы "Социально-экономическое развитие территории сельского поселения" на 2019-2022гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района; Администрация сельского поселения. |
| 2020 | **1007,5** | 0,0 | 997,4 | 10,1 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| **Итого:** | **1007,5** | **0,0** | **997,4** | **10,1** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 9 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Тулунского района (полномочия сельских поселений) | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2022 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 гг.; подрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2018-2022гг." муниципальной программы "Социально-экономическое развитие территории сельского поселения" на 2019-2022гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района; Администрация сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2021 | **1009,0** | 0,0 | 998,0 | 11,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| **Итого:** | **1009,0** | **0,0** | **998,0** | **11,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 10 | Благоустройство общественных территорий Икейского сельского поселения | Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018 - 2024 годы Государственной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 гг.; муниципальная программа "Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2022 годы" | 2019 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района; Администрация сельского поселения. |
| 2020 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2021 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2022 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2023 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2024 | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| **Итого:** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |