**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Икейского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**11.01.2021 г**. **№ 1**

**с. Икей**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Социально-экономическое развитие**

**территории сельского поселения»**

**на 2021-2025гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 24 Устава Икейского муниципального образования, Постановлением администрации Икейского сельского поселения от 31 декабря 2015 года №43 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации» (с внесенными изменениями и дополнениями от 28.08.2017г. №40).

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг. утвержденную постановлением администрации Икейского сельского поселения №59 от 10.11.2020г. (с изменениями от 31.12.2020г. №80) изменения, изложив в новой редакции:

1) Паспорт муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025 гг. (прилагается);

2) приложение №3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг. (прилагается);

3) приложение №4 «Прогнозное обеспечение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг. (прилагается);

4) Паспорта подпрограмм «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025 гг. (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Икейского

сельского поселения С.А. Мусаев

Приложение к

постановлению

администрации Икейского

сельского поселения

от 10.11.2020 г. № 59

(с изменениями от 31.12.2020г. №80)

НАИМЕНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 2021 – 2025 гг.**

**2021 – 2025 год**

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 2021 – 2025 гг.***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021 -2025 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения, МКУК «КДЦ с. Икей». |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении;  2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении;  3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;  4. Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;  5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;  6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.  7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года);  2. Сокращение количества пожаров;  3. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;  4. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;  5. Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;  6. Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  3. «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет **61750,1**тыс. руб., в том числе:  2021 год – 10743,8 тыс. руб.,  2022 год – 10177,4 тыс. руб.,  2023 год – 9971,9 тыс. руб.,  2024 год - 15428,5 тыс. руб.,  2025 год - 15428,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета Икейского сельского поселения составляет 60231,1 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 10326,9 тыс. руб.,  2022 год – 9759 тыс. руб.,  2023 год – 9547,8 тыс. руб.,  2024 год - 15298,7 тыс. руб.,  2025 год –15298,7 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 840,2 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 279,6 тыс. руб.,  2022 год -279,6 тыс. руб.,  2023 год – 279,6 тыс. руб.,  2024 год - 0,7 тыс. руб.,  2025 год - 0,7 тыс. руб.,  Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 678,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 137,3 тыс. руб.,  2022 год- 138,8 тыс. руб.,  2023 год-144,5 тыс. руб.,  2024 год-129,1 тыс. руб.,  2025 год -129,1 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение качества предоставляемых услуг администрацией Икейского сельского поселения;  2. Эффективное использование средств местного бюджета;  3. Увеличение собственных доходов местного бюджета;  4. Обеспечение безопасности населения;  5. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  6. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  7. Исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения, в части землеустройства;  8. Эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости;  9. Формирование у населения здорового образа жизни;  10. Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости. |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Икейское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Тулунского муниципального района Иркутской области. Икейское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» №98-оз от 16 декабря 2004г.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения Икейского муниципального образования.

Икейское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Нижнебурбукским сельским поселением, на востоке с Владимирским сельским поселением, на юге Аршанским, Ишидейским сельским поселением, на севере и северо-востоке Едогонским сельским поселением, на западе с Нижнеудинским районом.

В состав территории Икейского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: село Икей (административный центр), село Галдун, деревня Гарбакарай, поселок Икейский, деревня Козухум.

Территория в границах сельского поселения – 26681 га, что составляет 1,92 % территории Тулунского района, численность населения на 01.01.2020 года – 1358 человека. Последние 10 лет численность населения постоянно снижается.

Демографическая ситуация в Икейском муниципальном образовании характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения является миграция трудоспособного населения из-за отсутствия рабочих мест на территории поселения, снижение рождаемости. Улучшение демографической динамики (рост рождаемости, снижение смертности, снижение миграционной убыли) является одной из приоритетных задач дальнейшего устойчивого развития поселения.

Икейское сельское поселение является сельскохозяйственной территорией. Но так как поселение находится в удаленности от районного центра и не имеет инфраструктуры для создания крупных промышленных предприятий, на территории сельского поселения осуществляют свою деятельность 5крестьянско-фермерских хозяйств и 246 личных подсобных хозяйств. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой для развития КФХ по возделыванию зерновых культур, для ведения личных подсобных хозяйств, для развития малого и среднего предпринимательства.

Так же на территории Икейского сельского поселения осуществляют свою деятельность:

1. Администрация Икейского сельского поселения;

2. Учреждение культуры - МКУК «КДЦ с.Икей»;

3. Учреждение образования - МОУ «Икейская средняя общеобразовательная школа», учреждение образования - МДОУ «Детский сад «Незабудка»;

5. Структурное подразделение ОГБУЗ – Икейская участковая больница и поликлиника;

6. Отделение почтовой связи - Отделение связи №25 с. Икей;

7. Торговые точки - розничная торговля, которую осуществляют индивидуальные предприниматели, обслуживающие 4 населенных пункта. Это 9 магазинов, АЗС и ИП Лавшук Т.Л. осуществляет выездную торговлю.

8. Лесничества – Икейское и Присаянское.

9. Организация энергоснабжения – ЗЭС Икейский мастерский участок.

10. Метеостанция.

11. Пожарная часть – ПЧ-114.

Крестьянско - фермерские хозяйства представляют 5 индивидуальных предпринимателей. В пользовании у фермеров находится 5120 га пашни, в том числе 65 га сенокосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Посевные площади, га |
| 1 | КФХ «Белезяков В.Н.» | 1000,0 |
| 2 | КФХ «Гордеев А.В.» | 1000,0 |
| 3 | КФХ «Матюхин Е.П.» | 450,0 |
| 4 | КФХ «Старостенко А.А.» | 2170,0 |
| 5 | КФХ «Дзеванская Л.С.» | 500,0 |

В 2020г. сельское хозяйство Икейского сельского поселения представлено 5 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 474 личными подсобными хозяйствами населения. КФХ за 2019г. в связи с паводковой ситуацией получили выручки от реализации продукции на 9,1 мил. руб., что на 26,1% меньше выручки 2018г., при благоприятных погодных условиях в 2020 году планируется получить выручки 10,5 мил. руб., в 2020 году ожидается получить 10,5 мил. руб. к 2023 году планируется увеличить выручку до 11,8 мил. руб.

Среднесписочная численность работников сельского хозяйства в 2019 году составляла 5 человек, а в 2020 году по данным КФХ уже составляет 11 человек.

Реализация сельскохозяйственной продукции проводится как на территории нашего поселения, так и за его пределами.

Важнейшей задачей в области сельского хозяйства является ускорение темпов роста объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции на основе повышения эффективности использования ресурсного потенциала, решения социальных проблем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни сельского и городского населения за счет подъема уровня жизни сельского населения.

Число личных подсобных хозяйств имеющих подсобное хозяйство, составляет 474 единиц. В личных подсобных хозяйствах граждан поголовье КРС на 01.07.2020 года составило – 263 гол. (в т. ч. коров 190 гол.) поголовье свиней – 109 голов, поголовье овец составило – 53 гол., лошадей - 85 голов, козы- 36 гол. птица – 3120 гол.

60% продукции расходуются на личные нужды,

40% продукции от личных подсобных хозяйств реализуется на рынке г. Тулуна и перекупщикам.

Для дальнейшего экономического развития Икейского сельского поселения предусматривается приоритетное развитие крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, но для этого необходима поддержка государства.

Население работает в сфере образования, торговли, сельском хозяйстве и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения.

Численность трудовых ресурсов в различных сферах деятельности Икейского муниципального образования представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год/ чел. | % к общему числу работающих |
| Дошкольное и среднее образование. | 54 | 23,6 |
| Здравоохранение | 38 | 16,6 |
| Культура и искусство | 11 | 4,8 |
| Торговля | 25 | 10,9 |
| Сельское хозяйство | 11 | 4,8 |
| Администрация | 8 | 3,5 |
| Лесничество | 7 | 3,1 |
| ЗЭС | 6 | 2,6 |
| почта | 4 | 1,7 |
| метеостанция | 4 | 1,7 |
| соцработники | 3 | 1,3 |
| Прочие | 58 | 25,4 |
| Всего работающий: | 229 | 100,0 |

Всего: 229 человек

Наибольшая численность занятых в экономике – работники образования 54 человека или 26,3 % от занятых в экономике и 9,5 % от трудоспособного населения. Доля работников торговли в общей численности составляет 15,4%. Работники культуры в общей численности работающих составляют 4,6 %. В связи с тем, что на территории сельского поселения не создаются новые организации, предприятия, не увеличиваются рабочие места, численность работающих из года в год больших отклонений не имеет.

Численность зарегистрированной безработицы в 2019 года составила 76 человек, на 01.07.2020г. 45 человек. Уровень жизни на селе остается низким. Средний возраст работающего населения свыше 40 лет. Молодое трудоспособное население либо уезжает, либо живут на доходы родителей пенсионеров. Основная масса населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Наибольшую долю в численности низко доходного населения на территории Икейского сельского поселения занимают неполные, одинокие семьи, временно неработающие.

Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы, по-прежнему, остается в сельском хозяйстве – 12833 руб. и торговле – 17067 руб. В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата составила: - в образовательных учреждениях – 32870 руб.; - в учреждениях культуры – 33333,0 руб.; - в учреждениях управления – 26042,0руб.

В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. Из-за нехватки рабочих мест более молодому поколению приходится работать вахтовым методом. В связи с этим, одной из главных задач для муниципальной власти в поселении должна стать занятость и самозанятость населения, реализация мероприятий для расширения мест приложения труда на селе, совершенствование социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

60 % трудоспособного населения Икейского сельского поселения работают на своих личных подсобных хозяйствах.

На 01.01.2020 года численность населения трудоспособного возраста составила 627 человек (46,2%) от общей численности населения сельского поселения, население моложе трудоспособного возраста в общей численности населения составило 29,1 % (395)человек, старше трудоспособного возраста 336 человек, это 24,7% от общей численности населения.

Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему остается низкий уровень заработной платы в бюджетных учреждениях, предприятиях малого бизнеса (торговли, сельском хозяйстве), низкий уровень пенсий, установленный отдельным категориям пенсионеров и инвалидам.

**Объекты инфраструктуры**:

**Дорожное хозяйство** сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов составляет 26,0 км, в том числе 3,56 км в асфальтобетонном исполнении, 22,44 км – гравийных дорог.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода эксплуатации, в связи с холодными климатическими условиями, темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств.

Основной проблемой развития и содержания автомобильных является то, что администрация Икейского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, в виду глубоко дотационного бюджета.

На протяжении нескольких лет на территории Икейского сельского поселения идет реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг.», подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2018-2022 годы, основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог, так в 2019 году по данному мероприятию потрачены средства на сумму 3120,9 тыс. рублей, средства были направлены на ремонт автомобильных дорог с. Икей Икейского сельского поселения.

**Водоснабжение** - Водоснабжение Икейского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников водоснабжения. Централизованное водоснабжение в поселении отсутствует.

Объектами водоснабжения являются:

- водонапорные башни: в с. Икей-8, в п. Икейский -2, с. Галдун - 3, д. Гарбакарай-1 и 30 колодцев.

20% жителей сельского поселения снабжается водой за счет собственных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

80% населения снабжается водой из водонапорных башен и общественных шахтных колодцев.

Основными недостатками и нарушениями при эксплуатации водозаборных скважин остаются: отсутствие лицензии по недропользованию для добычи подземных вод, несоблюдение зон санитарной охраны строгого режима, отсутствие контроля за водоотбором. Так как скважинами механического бурения вскрываются подземные воды глубоких горизонтов, они наиболее защищены от загрязнения в отличии от мелких выработок (колодцы, скважины ручного бурения).

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются кондиционными.

В 2019 и 2020 годах проводилась работа по обеспечения населения Икейского сельского поселения качественной питьевой водой, (замена насосов, запорной арматуры, косметический ремонт водонапорных башен).

Но в этом вопросе имеется ряд проблем: большие нарекания вызывают внешний вид и санитарное состояние колодцев и водонапорных башен.

Ремонт данных объектов позволит решить вопрос по бесперебойному обеспечению населения водоснабжением и качественной питьевой водой.

**Благоустройство**- повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась работа по благоустройству населённого пункта (проведено ограждение территории МКУК «КДЦ с. Икей» для массовых мероприятий) ежегодно убираются несанкционированные свалки, действует уличное освещение, но этого явно не достаточно. Необходимо и далее проводить освещение населенного пункта, поддерживать санитарное состояние территории сельского поселения, благоустраивать общественную территорию, места сбора мусора.

Реализация этих задач в рамках данной программы позволить увеличить долю благоустроенных общественных территорий.

Для развития инфраструктуры сельского поселения требуется приведение градостроительных документов Икейского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. Внесение изменений в градостроительные документы Икейского сельского поселения позволит решить следующие вопросы:

- обеспечить оптимальный уровень использования территории, с учетом сведений государственного кадастра недвижимости и существующего землепользования;

- внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов, о территориальных зонах, обеспечить соответствие документов территориального планирования требованиям Росреестра;

- установить границы земельных участков, под объектами муниципального имущества, осуществить резервирование земельных участков (при необходимости) под развитие отдельных территорий сельского поселения.

- поставить на кадастровый учет объекты недвижимости Икейского сельского поселения.

**Безопасность территории сельского поселения**

Для обеспечение первичных мер пожарной безопасности администрацией Икейского сельского поселения ведется определенная работа, а именно:

- создана добровольная пожарная дружина;

- обустроен подъезд к водоему (пруду) для заправки пожарных машин;

- установлена пожарная сирена;

- приобретены мотопомпы в количестве 3-х штук и ранцевые опрыскиватели в количестве 4-х штук;

Но, несмотря на то что, первичные средства пожаротушения в сельском поселении имеются, требуется их дополнительное приобретение, так как территории большая в поселении 4 населенных пункта.

Ежегодно требуется обновление минерализованных полос, для защиты населенных пунктов от лесных пожаров.

Данная программа позволит решить задачу по создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в итоге приведет к сокращению количества пожаров на территории сельского поселения.

**Образование**

В Икейском сельском поселении имеется средняя общеобразовательная школа в с. Икей, вместимостью на 528 человек в две смены, в 2019 году обучалось 179 человек. На базе Икейской общеобразовательной школы имеется интернат с обслуживающим персоналом - 4 чел. Дети из отдаленных сел доставляются школьным автобусом. Имеется детский сад «Незабудка». Коллектив работников образования составляет 54 человека. Средняя заработная плата работников образования в 2019 году составила 32870,00 рублей, а по оценке 2020 года заработная плата должна составить 41049,00 рублей. В 2019 году в связи с паводком вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года в МОУ «Икейская СОШ» был проведен капитальный ремонт: вставлены пластиковые окна, заменены двери, перекрыта полностью крыша, заменен пол. В кабинетах заменена мебель, оборудование.

Здание МДОУ детский сад «Незабудка» приспособленное, 1954 года постройки. Капитальный ремонт в здании проводился в 1987 году при подготовке здания под нужды детского сада. В 2017 году в здании были полностью заменены окна на пластиковые, проведен текущий ремонт кровли на 50 кв.м из 1200 кв.м, здание было обшито снаружи пластмассовым сайдингом. Произведена замена входной двухстворчатой двери. В настоящее время ведутся ремонтные работы: проложена канализация, подготовлена выгребная яма, установлена сантехника в кухне и туалетных комнатах. На территории ДОУ летом 2020 года пробурена скважина 37 м для непрерывного обеспечения водой нужд детского сада. В здании детского сада установлены водонагреватели для постоянного наличия горячей воды. Выполнен ремонт полов в складском помещении и в туалетных комнатах, уложен новый линолеум. Проведен ремонт потолка в складском помещении. На потолках в складском помещении и в детских туалетных комнатах установлены плиты потолочные звукоизоляционные из минеральной (каменной) ваты. Ведется ремонт потолков в фойе и холле здания. Планируется замена потолочных балок, сгнивших досок, подшивка потолка и установка потолочных плит звукоизоляционных из минеральной (каменной) ваты. Остается потребность в ремонте крыши, рассыпается фундамент здания, требуется выборочный ремонт межкомнатных простенков внутри здания, полная замена электропроводки и автоматов в элетрощитках. Численность воспитанников на 01.09.2020 года составляет 35 человек.

**Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения**

Коллектив МКУК «КДЦ с. Икей» предоставляет населению услуги социально-культурного, просветительского, развлекательного характера и создает условия для занятий физической культурой и спортом.

Численность работников в культурно-досуговоговом центре по штатному расписанию составляет– 6 человек, технический персонал–5 человек.

Творческий коллектив КДЦ стремится использовать такие формы работы, которые пробуждают интерес, активность, желание участвовать в проведении различных мероприятий, которые охватывают все категории населения, проводятся различные по форме и содержанию мероприятия, наряду с традиционными формами, вводится что-то новое, более интересное, что говорит о том, что они стремятся к развитию, повышают квалификацию путем прохождения курсов, стажировок, обучения в Иркутском областном колледже культуры.

Населению Икейского сельского поселения предоставляет услуги по организации культурного досуга МКУК «КДЦ с. Икей» с численностью работающих 11 человек, услуги библиотечного и информационного обслуживания пользователей предоставляет библиотека, в структуре клубного учреждения, и находящееся в ведомственной подчиненности администрации Икейского сельского поселения. За 2019 год МКУК «КДЦ с. Икей» было проведено 182 культурно-досуговых мероприятия, из них для детей 51. Общая посещаемость составила 3588 человек. Доход от платных услуг составил: 50 тыс. рублей. В 2019 году в МКУК «КДЦ с. Икей» проведен ремонт: частично заменена кровля, потолки выровнены гипсокартонном, выровнены и покрашены стены, проведена покраска полов, проведен косметический ремонт котельной.

В первом квартале 2020 года для жителей сельского поселения работниками культуры проводились культурно-досуговые мероприятия: детская ёлка, рождество, день Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, масленица, каждый четверг детские дискотеки, пятница-суббота взрослые дискотеки. В связи с эпидемией корона культурно-досуговых мероприятия вируса во втором квартале массовые мероприятия проводились в формате онлайн.

Еще одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт. Поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим качество здоровья.

Основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. Организация досуга населения и здорового образа жизни средствами физкультуры, спорта и отдыха, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Для этого на территории поселения имеется в населенном пункте с. Икей зал со спортивными тренажерами, а также летняя площадка для занятия детей волейболом, футболом. Ежегодно жители поселения принимают участие в летних и зимних районных спортивных играх. Наша основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. Для этого необходимо создание материально-спортивной базы.

В год завершения программы планируется приобрести 50% необходимого спортивного инвентаря и спортивного оборудования.

**Оценка финансового состояния Икейского муниципального образования**

Бюджет Икейского сельского поселения является глубоко дотационным. Доля собственных доходов поселения составляет от 23% до 24%. Основным доходным источником бюджета Икейского муниципального образования являются доходы от уплаты акцизов.

Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов составляет 60-70 % в общей сумме собственных доходов. В структуре расходов наиболее значимые суммы направлены на :выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг (электроэнергия), межбюджетные трансферты. Бюджетная политика администрации Икейского сельского поселения направлена на увеличение собственных доходов, на наиболее полный охват всех налогоплательщиков, на снижение и ликвидации недоимки по платежам.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Целью Программы является:**

-улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения**.**

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении;

- укрепление безопасности территории сельского поселения;

- сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

- сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Икейского сельского поселения;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:**

-Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет;

-Снижение количества пожаров на территории населенного пункта

-Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;

-Улучшение санитарного и эстетического состояния населенного пункта;

-Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения.

**Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.**

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»;

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»;

3. «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»;

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»;

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»;

6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.».

7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».

Каждая из подпрограмм выделана исходя из масштаба и сложности решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики пожарной безопасности, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной инфраструктуры, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного самоуправления. Подпрограммы также характеризуются [перечнем](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Пользователь\Рабочий%20стол\в%20прокуратуру%20по%20месячно\В%20прокуратуру%20за%20март%202019г\внес.%20измен.%20в%20программу%20по%20бюджету%2022.02.%202019г..docx#Par607#Par607) основных мероприятий к муниципальной программе.

[Перечень](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Пользователь\Рабочий%20стол\в%20прокуратуру%20по%20месячно\В%20прокуратуру%20за%20март%202019г\внес.%20измен.%20в%20программу%20по%20бюджету%2022.02.%202019г..docx#Par607#Par607) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1A35EDhC44K) реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения представлена в Приложении №3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) [оценка](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1E36EBhC45K) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении №4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Икейского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

- повышение качества предоставляемых услуг администрацией сельского поселения;

- эффективное использование местного бюджета;

- увеличение собственных доходов местного бюджета;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;

- сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- формирование у населения здорового образа жизни;

- повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.

Приложение №1

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения**»** на 2021-2025гг

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

муниципальной программы **«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 2021-2025гг.***

(далее - программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2019год | 2020 год | 2021год | 2022г | 2023год | 2024год | 2025год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Программа *«****СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ» на 2021-2025гг.*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 | 110 | |
| 2 | Снижение количества пожаров | шт. | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | | 180 | 535 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | | 0 | 17 | 30 | 40 | 55 | 70 | 100 | |
| 5 | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | шт | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования | % | | Не более 5,0 | Не более 5,0 | Не более  5,0 | Не более  5,0 | Не более  5,0 | Не более  5,0 | | Не более  5,0 |  |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 | | 110 | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | тыс.  руб. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение ущерба от пожаров | % | | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | п/м | 180 | 535 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Икейского сельского поселения | | шт. | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | % | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет. | | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | шт. | | 215 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 230 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Икей; | % | | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | % | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снижение удельных показателей энергопотребления | % | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2021-2025гг

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|  | Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  1.Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения; | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %. | | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | | | повышение эффективности бюджетных расходов |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | | | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |
| 4 | Основное мероприятие 1.4  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений; | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | | | повышение эффективности бюджетных расходов |
| 5 | Основное мероприятие 1.5.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с заключенными соглашениями;(межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений) | | | повышение эффективности бюджетных расходов |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.  «Информационные технологии в управлении» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах | | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах | |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог; | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | - сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна; | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям | | |
| 2 | Основное мероприятие 3.2.  «Организация благоустройства территории» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | - улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения; | Количество стихийных свалок на территории Икейского сельского поселения | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.3.  «Организация водоснабжения населения» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | -улучшение качества питьевой воды | Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям | | |
| 4 | Основное мероприятие 3.4.  «Обследование жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 |  |  | | |
| 5 | Основное мероприятие 3.5.  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | -сохранение объектов коммунальной инфраструктуры; улучшение их качественных характеристик; | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям | | |
| 6. | Основное мероприятие 3.6.  Создание мест (площадок) накопления ТКО | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 |  |  | | |
| 7. | Основное мероприятие 3.7.  Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 |  |  | | |
| 8. | Основное мероприятие 3.8.  Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 |  |  | | |
| Подпрограмма 4 ***«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 4.1  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | обеспечение оптимального уровня использования территории | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет | | |
| 2 | Основное мероприятие 4.2  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования  постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет | | |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;  -снижение количества пожаров  -снижение материального ущерба от пожаров  - повышение боеготовности добровольной пожарной дружины Икейского сельского поселения | оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | |
| 2. | Основное мероприятие 5.2.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 |  |  | | |
| 3. | Основное мероприятие 5.3.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 |  |  | | |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 6.1  «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор  МКУК «КДЦ с. Икей»  Распорская О.Л. | 2021 | 2025 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий | | |
| 2 | Основное мероприятие 6.2.  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор  МКУК «КДЦ с. Икей»  Распорская О.Л. | 2021 | 2025 | - развитие физической культуры и массового спорта в Икейском сельском поселении.  - занятость населения,  повышение качества жизни населения. | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | |
| Подпрограмма 7***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 7.1  «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов;  Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |  | | |
| 2. | Основное мероприятие 7.2  «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов» | Администрация Икейского сельского поселения | 2021 | 2025 | Снижение удельных показателей энергопотребления;  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов |  | | |

Приложение №3

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2021-2025гг

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.»***

за счет средств предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.** | Администрация Икейского с/п.  МКУК  «КДЦ с.Икей» | **Всего** | **10743,8** | **10177,4** | **9971,9** | **15428,5** | **15428,5** | **61750,1** | |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 10326,9 | 9759,0 | 9547,8 | 15298,7 | 15298,7 | **60231,1** | |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 0,7 | 0,7 | **840,2** | |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **5969,9** | **5971,4** | **5977,1** | **8118,8** | **8118,8** | **34156,0** | |
| МБ | **5831,9** | **5831,9** | **5831,9** | **7989,0** | **7989,0** | **33473,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **3341,6** | **3343,1** | **3348,8** | **5498,5** | **5498,5** | **21030,5** | |
| МБ | 3203,6 | 3203,6 | 3203,6 | 5368,7 | 5368,7 | **20348,2** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | **3,5** | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** | |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение квалификации муниципальных | АдминистрацияИкейского с/п. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** | |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.4  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений | Администрация Икейского с/п. | Всего | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **2,0** | **2,0** | **64,0** | |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 64,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.5.  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **12981,5** | |
| МБ | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 12981,5 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского с/п. | **Всего** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрация Икейского с/п. | Всего | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 3**  «**Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **2389,6** | **2467,9** | **2597,3** | **3230,0** | **3230,0** | **13914,8** | |
| МБ | **2110,7** | **2189,0** | **2318,4** | **3230,0** | **3230,0** | **13078,1** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **2209,6** | **2287,9** | **2417,3** | **2060,0** | **2060,0** | **11034,8** | |
| МБ | 1930,7 | 2009,0 | 2138,4 | 2060,0 | 2060,0 | 10198,1 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.2.  Организация благоустройства территории | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **130,00** | **130,0** | **130,0** | **570,0** | **570,0** | **1530,0** | |
| МБ | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 570,0 | 570,0 | 1530,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.3.  Организация водоснабжения населения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **600,0** | **600,0** | **1350,0** | |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 600,0 | 600,0 | 1350,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.4.  Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.5.  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.6.  Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.7.**  **«Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.8.**  **«Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 4**  «**Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| МБ | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.1  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| МБ | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.2  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| МБ | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 5**  «**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |  | Всего | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| МБ | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения**»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| МБ | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.2.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.3.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 6**  «**Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.**» | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2324,2** | **1678,0** | **1337,4** | **3924,2** | **3924,2** | | **13188,0** |
| МБ | 2324,2 | 1678,0 | 1337,4 | 3924,2 | 3924,2 | | 13188,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания; | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2414,2** | **1668,0** | **1327,4** | **3879,2** | **3879,2** | | **13068,0** |
| МБ | 2314,2 | 1668,0 | 1327,4 | 3879,2 | 3879,2 | | 13068,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2.  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **15,0** | **15,0** | | **30,0** |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | | 30,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 7***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **60,0** | **60,0** | | **150,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 60,0 | | 150,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1  «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2  «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов» |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2021-2025гг

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.»***

за счет средств предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.** | Администрация Икейского с/п.  МКУК  «КДЦ с.Икей» | **Всего** | **10743,8** | **10177,4** | **9971,9** | **15428,5** | **15428,5** | **61750,1** | |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 10326,9 | 9759,0 | 9547,8 | 15298,7 | 15298,7 | **60231,1** | |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 0,7 | 0,7 | **840,2** | |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **5969,9** | **5971,4** | **5977,1** | **8118,8** | **8118,8** | **34156,0** | |
| МБ | **5831,9** | **5831,9** | **5831,9** | **7989,0** | **7989,0** | **33473,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **3341,6** | **3343,1** | **3348,8** | **5498,5** | **5498,5** | **21030,5** | |
| МБ | 3203,6 | 3203,6 | 3203,6 | 5368,7 | 5368,7 | **20348,2** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | **3,5** | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** | |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение квалификации муниципальных | АдминистрацияИкейского с/п. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** | |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.4  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений | Администрация Икейского с/п. | Всего | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **2,0** | **2,0** | **64,0** | |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 64,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.5.  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **12981,5** | |
| МБ | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 12981,5 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского с/п. | **Всего** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрация Икейского с/п. | Всего | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 3**  «**Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **2389,6** | **2467,9** | **2597,3** | **3230,0** | **3230,0** | **13914,8** | |
| МБ | **2110,7** | **2189,0** | **2318,4** | **3230,0** | **3230,0** | **13078,1** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **2209,6** | **2287,9** | **2417,3** | **2060,0** | **2060,0** | **11034,8** | |
| МБ | 1930,7 | 2009,0 | 2138,4 | 2060,0 | 2060,0 | 10198,1 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.2.  Организация благоустройства территории | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **130,00** | **130,0** | **130,0** | **570,0** | **570,0** | **1530,0** | |
| МБ | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 570,0 | 570,0 | 1530,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.3.  Организация водоснабжения населения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **600,0** | **600,0** | **1350,0** | |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 600,0 | 600,0 | 1350,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.4.  Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.5.  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.6.  Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.7.**  **«Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.8.**  **«Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 4**  «**Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| МБ | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.1  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| МБ | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.2  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| МБ | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 5**  «**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |  | Всего | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| МБ | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения**»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| МБ | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.2.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.3.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 6**  «**Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.**» | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2324,2** | **1678,0** | **1337,4** | **3924,2** | **3924,2** | | **13188,0** |
| МБ | 2324,2 | 1678,0 | 1337,4 | 3924,2 | 3924,2 | | 13188,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания; | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2414,2** | **1668,0** | **1327,4** | **3879,2** | **3879,2** | | **13068,0** |
| МБ | 2314,2 | 1668,0 | 1327,4 | 3879,2 | 3879,2 | | 13068,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2.  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **15,0** | **15,0** | | **30,0** |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | | 30,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 7***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **60,0** | **60,0** | | **150,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 60,0 | | 150,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1  «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2  «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов» |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«**Обеспечение деятельности главы**

**Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселенияна 2021-2025гг.» |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности главы  Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселенияна 2021-2025гг.» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;  2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий.  2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;  3.Обеспечениеработников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;  2. Управление муниципальным долгом;  3.Повышение квалификации муниципальных служащих  4.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;  5.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 34156,0 тыс.руб. в том числе:  2021 год- 5969,9 тыс.руб.  2022 год- 5971,4 тыс.руб.  2023 год- 5977,1 тыс.руб.  2024 год-8118,8 тыс.руб.  2025 год –8118,8 тыс.руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 33473,7 т.р. в том числе:  2021 год-5831,9 тыс.руб.  2022 год-5831,9 тыс.руб.  2023 год-5831,9 тыс.руб.  2024 год-7989,0 тыс.руб.  2025 год –7989,0 тыс.руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 3,5 т.р. в том числе:  2021 год-0,7 тыс. руб.  2022 год-0,7 тыс. руб.  2023 год-0,7 тыс. руб.  2024 год-0,7 тыс. руб.  2025 год –0,7 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 678,8 т.р. в том числе:  2021 год-137,3 тыс. руб.  2022 год-138,8 тыс. руб.  2023 год-144,5 тыс. руб.  2024 год-129,1 тыс. руб.  2025 год –129,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %.  -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |

**Раздел**.1**Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Основной целью подпрограммы является**: - Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении.

**Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:**

-обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения

**Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели**

-доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий;

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;

- обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий;

**Сроки реализации подпрограммы:**2021-2025гг

**Раздел**.2 **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1.Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;

2. Управление муниципальным долгом;

3.Повышение квалификации муниципальных служащих

4.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;

5.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

-Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Социально-экономическое развитие территории сельского поселенияна 2021-2025гг. |
| Наименование подпрограммы | «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Икейскогосельского поселения.  2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1 Размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования  2.Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года  3.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления: |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Информационные технологии в управлении. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 58,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 9,6 тыс. руб.  2022 год- 9,6 тыс. руб.  2023 год- 9,6 тыс. руб.  2024 год -15,0 тыс. руб.  2025 год –15,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета Икейского сельского поселения составляет: 58,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 9,6 тыс. руб.  2022 год- 9,6 тыс. руб.  2023 год- 9,6 тыс. руб.  2024 год - 15,0 тыс. руб.  2025 год –15,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении |

**Раздел 1.Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является:** повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения.

**Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:**

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Икейского сельского поселения.

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении

**Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели:**

-размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года);

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг.

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

1. Информационные технологии в управлении.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и качественных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | 1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  3. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;  4. Обеспечение населения сельского поселения бесперебойным водоснабжением. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта соответствующих техническим требованиям;  2. Снижение количества стихийных свалок на территории сельского поселения.  3. Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением.  4. Воспитание патриотизма среди молодого населения. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог;  2. Организация благоустройства территории поселения;  3. Организация водоснабжения поселения.  4. Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы.  5. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.  6. Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.  7**.** Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 13914,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2389,6 тыс. руб.  2022 год-2467,9 тыс. руб.  2023 год- 2597,3 тыс. руб.  2024 год-3230,0 тыс. руб.  2025 год –3230,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 13078,1 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2110,7 тыс. руб.  2022 год- 2189,0 тыс. руб.  2023 год- 2318,4 тыс. руб.  2024 год-3230,0 тыс. руб.  2025 год –3230,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 836,7 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 278,9 тыс. руб.  2022 год- 278,9 тыс. руб.  2023 год- 278,9 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение сети существующих автодорог;  - улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  - реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения;  -улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения;  -бесперебойное обеспечение водоснабжением населения поселения. |

Раздел1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является**: создания комфортных и качественных условий проживания населения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Икейского сельского поселения;

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

-обеспечение населения сельского поселения бесперебойным водоснабжением;

- воспитание патриотизма среди молодого населения.

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели:**

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям;

- количество стихийных свалок на территории сельского поселения.

-доля бесперебойного обеспечения населения сельского поселения водоснабжением.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг.

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог;

2. Организация благоустройства территории поселения;

3. Организация водоснабжения поселения.

4. Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы.

5. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

7**.** Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 3.Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии в подпрограмме организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Наименование подпрограммы | **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение территории Икейского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;  2. Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;  2. Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ;  2. Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 39,7 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 19,7 тыс. руб.  2022 год- 10,00 тыс. руб.  2023 год- 10,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 39,7 тыс. руб., в том числе:  2021 год-19,7 тыс. руб.  2022 год-10,00 тыс. руб.  2023 год-10,00 тыс. руб.  2024 год- 0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения, в части землеустройства;  -эффективное и рациональное использование земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является**:

- создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

- обеспечение территории Икейского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

- постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения.

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели:**

- наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг

**Раздел 2**.**Основные мероприятия подпрограммы**;

1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ;

2. Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 3.Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования;

- Градостроительном кодексе.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления.

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг. |
| Наименование подпрограммы | *«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории» Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения  ДПД Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям.  2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров.  3.Снижение ущерба от пожаров. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 242,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 20,8 тыс. руб.  2022 год-30,5 тыс. руб.  2023 год-30,5 тыс. руб.  2024 год-80,5 тыс. руб.  2025 год –80,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 242,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 20,8 тыс. руб.  2022 год-30,5 тыс. руб.  2023 год-30,5 тыс. руб.  2024 год-80,5 тыс. руб.  2025 год –80,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 0,00 тыс. руб., в том числе:  2021 год-0,00 тыс. руб.  2022 год-0,00 тыс. руб.  2023 год-0,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от  чрезвычайных ситуаций;  -снижение количества пожаров;  -повышение боеготовности добровольной пожарной дружины  Икейского сельского поселения;  -оперативность пожаротушения. |

**Раздел 1.Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров была разработана настоящая подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения».

**Целью подпрограммы является:** обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Икейского сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

-Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос;

**Оценкой выполнения задач будут следующие целевые показатели:**

-.количества пожаров на территории сельского поселения;

-оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров;

-снижение ущерба от пожаров.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг

**Раздел 2**.**Основные мероприятия подпрограммы**;

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе

**Раздел 3.Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»на 2021-2025гг**.**

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор МКУК «Культурно-досуговый центр с.Икей» Распорская О.Л. |
| Участники подпрограммы | МКУК «Культурно - досуговый центр с.Икей» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК «КДЦ с. Икей».  2.Улучшение материальной базы МКУК «КДЦ с. Икей»;  3.Привлечение и формирование устойчивого интереса культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Икейского сельского поселения.  4.Участие жителей Икейского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  2.Количество жителей Икейского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ;  3.Количество жителей Икейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания;  2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 13188,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2324,2 тыс. руб.  2022 год-1678,0 тыс. руб.  2023 год - 1337,4тыс. руб.  2024 год -3924,2 тыс. руб.  2025 год –3924,2 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 13188,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2324,2 тыс. руб.  2022 год-1678,0 тыс. руб.  2023 год- 1337,4 тыс. руб.  2024 год-3924,2 тыс. руб.  2025 год –3924,2 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 0,0 т.р. в том числе:  2021 год-0,00 тыс. руб.  2022 год-0,00 тыс. руб.  2023 год-0,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 0,00 т.р. в том числе:  2021 год-0,00 тыс. руб.  2022 год-0,00 тыс. руб.  2023 год-0,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;  -Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости;  -Начало развития физической культуры и массового спорта в Икейском сельском поселении; |

**Раздел 1.** **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:** создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

-обеспечение деятельности МКУК «КДЦ с.Икей»;

-улучшение материальной базы МКУК «КДЦ с.Икей»;

-привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Икейского сельского поселения.

-участие жителей Икейского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня;

**Целевыми показателями подпрограммы будут являться:**

-количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

- количество жителей Икейского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ;

- количество жителей Икейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг.

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

- Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания.

- Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021 - 2025 годы"**

**муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»**

**(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021 – 2025 гг.» |
| Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021 - 2025 годы" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения.  Директор МКУК «КДЦ с. Икей»» |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения.  МКУК «КДЦ с.Икей» |
| Цель подпрограммы | 1. Повышение заинтересованности в энергосбережении;  2. Снижение расходов бюджета Икейского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Икейского сельского поселения;  2. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Икейского сельского поселения;  3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии;  4. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения;  5. Сокращение потерь электрической энергии. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Икейского сельского поселения;  2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Икейского сельского поселения. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Замена чугунных радиаторов на более эффективные  2. Реконструкция системы освещения (установка энергосберегающих осветительных приборов)  3. Промывка системы отопления  4.Замена старой входной двери |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет 150,0тыс. руб., в том числе:  2021 год –10,0 тыс. руб.;  2022 год – 10,0 тыс. руб.;  2023 год – 10,0 тыс. руб.;  2024 год – 60,0 тыс. руб.;  2025 год – 60,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Писаревского сельского поселения составляет 150,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год –10,0 тыс. руб.;  2022 год – 10,0 тыс. руб.;  2023 год – 10,0 тыс. руб.;  2024 год – 60,0 тыс. руб.;  2025 год – 60,0 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0,0 руб., в том числе:  2021 год –0,0тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 0 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;  - снижение удельных показателей энергопотребления. |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Икейского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией Икейского сельского поселения, финансируемой из бюджета поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Икейского сельского поселения;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- сокращение потерь электрической энергии, за счет замены энергооборудования на энергосберегающее, светодиодное.

По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- снижение расходов на энергетические ресурсы;

- использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация муниципальной программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023гг.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

- «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов»;

- «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов»;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №3 к муниципальной программе

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актах:

- Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля а так же объема потребляемой ими воды».

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТОВ

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.