**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Икейского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**25.01.2021 г**. **№ 2а**

**с. Икей**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Социально-экономическое развитие**

**территории сельского поселения»**

**на 2021-2025гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 24 Устава Икейского муниципального образования, Постановлением администрации Икейского сельского поселения от 31 декабря 2015 года №43 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации» (с внесенными изменениями и дополнениями от 28.08.2017г. №40).

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг. утвержденную постановлением администрации Икейского сельского поселения №59 от 10.11.2020г. (с изменениями от 31.12.2020г. №80, от 11.01.2021г. №1) изменения, изложив в новой редакции:

1) Паспорт муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025 гг. (прилагается);

2) приложение №3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг. (прилагается);

3) приложение №4 «Прогнозное обеспечение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг. (прилагается);

4) Паспорта подпрограмм «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025 гг. (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Икейского

сельского поселения С.А. Мусаев

Приложение к

постановлению

администрации Икейского

сельского поселения

от 10.11.2020 г. № 59

(с изменениями от 31.12.2020г. №80,

от 11.01.2021г. №1)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 2021 – 2025 гг.***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021 -2025 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения, МКУК «КДЦ с. Икей». |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении;  2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении;  3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;  4. Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;  5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;  6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.  7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года);  2. Сокращение количества пожаров;  3. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;  4. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;  5. Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;  6. Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  3. «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»  7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет **61750,1**тыс. руб., в том числе:  2021 год – 10743,8 тыс. руб.,  2022 год – 10177,4 тыс. руб.,  2023 год – 9971,9 тыс. руб.,  2024 год - 15428,5 тыс. руб.,  2025 год - 15428,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета Икейского сельского поселения составляет 60231,1 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 10326,9 тыс. руб.,  2022 год – 9759,0 тыс. руб.,  2023 год – 9547,8 тыс. руб.,  2024 год - 15298,7 тыс. руб.,  2025 год –15298,7 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 840,2 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 279,6 тыс. руб.,  2022 год -279,6 тыс. руб.,  2023 год – 279,6 тыс. руб.,  2024 год - 0,7 тыс. руб.,  2025 год - 0,7 тыс. руб.,  Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 678,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 137,3 тыс. руб.,  2022 год- 138,8 тыс. руб.,  2023 год-144,5 тыс. руб.,  2024 год-129,1 тыс. руб.,  2025 год -129,1 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение качества предоставляемых услуг администрацией Икейского сельского поселения;  2. Эффективное использование средств местного бюджета;  3. Увеличение собственных доходов местного бюджета;  4. Обеспечение безопасности населения;  5. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  6. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  7. Исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения, в части землеустройства;  8. Эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости;  9. Формирование у населения здорового образа жизни;  10. Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости. |

Приложение №3

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2021-2025гг

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.»***

за счет средств предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.** | Администрация Икейского с/п.  МКУК  «КДЦ с.Икей» | **Всего** | **10743,8** | **10177,4** | **9971,9** | **15428,5** | **15428,5** | **61750,1** | |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 10326,9 | 9759,0 | 9547,8 | 15298,7 | 15298,7 | **60231,1** | |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 0,7 | 0,7 | **840,2** | |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **5969,8** | **5971,4** | **5977,1** | **8118,8** | **8118,8** | **34155,9** | |
| МБ | **5831,8** | **5831,9** | **5831,9** | **7989,0** | **7989,0** | **33473,6** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **3341,5** | **3343,1** | **3348,8** | **5498,5** | **5498,5** | **21030,4** | |
| МБ | 3203,5 | 3203,6 | 3203,6 | 5368,7 | 5368,7 | **20348,1** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | **3,5** | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** | |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение квалификации муниципальных | АдминистрацияИкейского с/п. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** | |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.4  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений | Администрация Икейского с/п. | Всего | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **2,0** | **2,0** | **64,0** | |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 64,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.5.  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **12981,5** | |
| МБ | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 12981,5 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского с/п. | **Всего** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрация Икейского с/п. | Всего | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 3**  «**Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **2389,7** | **2467,9** | **2597,3** | **3230,0** | **3230,0** | **13914,9** | |
| МБ | **2110,8** | **2189,0** | **2318,4** | **3230,0** | **3230,0** | **13078,2** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **2209,7** | **2287,9** | **2417,3** | **2060,0** | **2060,0** | **11034,9** | |
| МБ | 1930,8 | 2009,0 | 2138,4 | 2060,0 | 2060,0 | 10198,2 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.2.  Организация благоустройства территории | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **130,00** | **130,0** | **130,0** | **570,0** | **570,0** | **1530,0** | |
| МБ | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 570,0 | 570,0 | 1530,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.3.  Организация водоснабжения населения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **600,0** | **600,0** | **1350,0** | |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 600,0 | 600,0 | 1350,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.4.  Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.5.  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.6.  Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.7.**  **«Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.8.**  **«Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 4**  «**Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| МБ | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.1  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| МБ | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.2  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| МБ | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 5**  «**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |  | Всего | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| МБ | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения**»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| МБ | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.2.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.3.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 6**  «**Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.**» | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2324,2** | **1678,0** | **1337,4** | **3924,2** | **3924,2** | | **13188,0** |
| МБ | 2324,2 | 1678,0 | 1337,4 | 3924,2 | 3924,2 | | 13188,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания; | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2414,2** | **1668,0** | **1327,4** | **3879,2** | **3879,2** | | **13068,0** |
| МБ | 2314,2 | 1668,0 | 1327,4 | 3879,2 | 3879,2 | | 13068,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2.  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **15,0** | **15,0** | | **30,0** |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | | 30,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 7***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **60,0** | **60,0** | | **150,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 60,0 | | 150,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1  «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2  «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов» |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2021-2025гг

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.»***

за счет средств предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.** | Администрация Икейского с/п.  МКУК  «КДЦ с.Икей» | **Всего** | **10743,8** | **10177,4** | **9971,9** | **15428,5** | **15428,5** | **61750,1** | |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 10326,9 | 9759,0 | 9547,8 | 15298,7 | 15298,7 | **60231,1** | |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 0,7 | 0,7 | **840,2** | |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **5969,8** | **5971,4** | **5977,1** | **8118,8** | **8118,8** | **34155,9** | |
| МБ | **5831,8** | **5831,9** | **5831,9** | **7989,0** | **7989,0** | **33473,6** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **3341,5** | **3343,1** | **3348,8** | **5498,5** | **5498,5** | **21030,4** | |
| МБ | 3203,5 | 3203,6 | 3203,6 | 5368,7 | 5368,7 | **20348,1** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | **3,5** | |
| ФБ | 137,3 | 138,8 | 144,5 | 129,1 | 129,1 | **678,8** | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** | |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.3.  Повышение квалификации муниципальных | АдминистрацияИкейского с/п. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** | |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.4  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений | Администрация Икейского с/п. | Всего | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **2,0** | **2,0** | **64,0** | |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 64,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.5.  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Икейского с/п. | Всего | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **2596,3** | **12981,5** | |
| МБ | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 12981,5 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.**» | Администрация Икейского с/п. | **Всего** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрация Икейского с/п. | Всего | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **15,0** | **15,0** | **58,8** | |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 58,8 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 3**  «**Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **2389,7** | **2467,9** | **2597,3** | **3230,0** | **3230,0** | **13914,9** | |
| МБ | **2110,8** | **2189,0** | **2318,4** | **3230,0** | **3230,0** | **13078,2** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **2209,7** | **2287,9** | **2417,3** | **2060,0** | **2060,0** | **11034,9** | |
| МБ | 1930,8 | 2009,0 | 2138,4 | 2060,0 | 2060,0 | 10198,2 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 836,7 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.2.  Организация благоустройства территории | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **130,00** | **130,0** | **130,0** | **570,0** | **570,0** | **1530,0** | |
| МБ | 130,00 | 130,0 | 130,0 | 570,0 | 570,0 | 1530,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.3.  Организация водоснабжения населения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **600,0** | **600,0** | **1350,0** | |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 600,0 | 600,0 | 1350,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.4.  Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.5.  Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3.6.  Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.7.**  **«Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 3.8.**  **«Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов»** |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 4**  «**Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| МБ | **19,7** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **39,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.1  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| МБ | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4.2  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| МБ | **14,7** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **24,7** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 5**  «**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |  | Всего | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| МБ | **20,8** | **30,5** | **30,5** | **80,5** | **80,5** | **242,8** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.1.  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения**»** | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| МБ | **20,3** | **30,0** | **30,0** | **80,0** | **80,0** | **240,3** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.2.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Администрация Икейского сельского поселения | Всего | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятии 5.3.  «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 6**  «**Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.**» | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2324,2** | **1678,0** | **1337,4** | **3924,2** | **3924,2** | | **13188,0** |
| МБ | 2324,2 | 1678,0 | 1337,4 | 3924,2 | 3924,2 | | 13188,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания; | Директор  МКУК «КДЦ с.Икей»  Распорская О.Л. | Всего | **2414,2** | **1668,0** | **1327,4** | **3879,2** | **3879,2** | | **13068,0** |
| МБ | 2314,2 | 1668,0 | 1327,4 | 3879,2 | 3879,2 | | 13068,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2.  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Директор  МКУК «КДЦ с.  Икей» Распорская О.Л. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **15,0** | **15,0** | | **30,0** |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | | 30,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 7***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **60,0** | **60,0** | | **150,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 60,0 | | 150,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1  «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2  «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов» |  | Всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** | **30,0** | | **90,0** |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | | 90,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«**Обеспечение деятельности главы**

**Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселенияна 2021-2025гг.» |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности главы  Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселенияна 2021-2025гг.» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;  2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий.  2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;  3.Обеспечениеработников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;  2. Управление муниципальным долгом;  3.Повышение квалификации муниципальных служащих  4.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;  5.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 34155,9 тыс.руб. в том числе:  2021 год- 5969,8 тыс.руб.  2022 год- 5971,4 тыс.руб.  2023 год- 5977,1 тыс.руб.  2024 год-8118,8 тыс.руб.  2025 год –8118,8 тыс.руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 33473,6 т.р. в том числе:  2021 год-5831,8 тыс.руб.  2022 год-5831,9 тыс.руб.  2023 год-5831,9 тыс.руб.  2024 год-7989,0 тыс.руб.  2025 год –7989,0 тыс.руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 3,5 т.р. в том числе:  2021 год-0,7 тыс. руб.  2022 год-0,7 тыс. руб.  2023 год-0,7 тыс. руб.  2024 год-0,7 тыс. руб.  2025 год –0,7 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 678,8 т.р. в том числе:  2021 год-137,3 тыс. руб.  2022 год-138,8 тыс. руб.  2023 год-144,5 тыс. руб.  2024 год-129,1 тыс. руб.  2025 год –129,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %.  -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |

**Раздел**.1**Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Основной целью подпрограммы является**: - Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении.

**Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:**

-обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения

**Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели**

-доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий;

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;

- обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий;

**Сроки реализации подпрограммы:**2021-2025гг

**Раздел**.2 **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1.Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и Администрации Икейского сельского поселения;

2. Управление муниципальным долгом;

3.Повышение квалификации муниципальных служащих

4.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;

5.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

-Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Социально-экономическое развитие территории сельского поселенияна 2021-2025гг. |
| Наименование подпрограммы | «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Икейскогосельского поселения.  2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1 Размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования  2.Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года  3.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления: |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Информационные технологии в управлении. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 58,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 9,6 тыс. руб.  2022 год- 9,6 тыс. руб.  2023 год- 9,6 тыс. руб.  2024 год -15,0 тыс. руб.  2025 год –15,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета Икейского сельского поселения составляет: 58,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 9,6 тыс. руб.  2022 год- 9,6 тыс. руб.  2023 год- 9,6 тыс. руб.  2024 год - 15,0 тыс. руб.  2025 год –15,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении |

**Раздел 1.Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является:** повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения.

**Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:**

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Икейского сельского поселения.

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении

**Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели:**

-размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года);

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг.

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

1. Информационные технологии в управлении.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и качественных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | 1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  3. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;  4. Обеспечение населения сельского поселения бесперебойным водоснабжением. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта соответствующих техническим требованиям;  2. Снижение количества стихийных свалок на территории сельского поселения.  3. Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением.  4. Воспитание патриотизма среди молодого населения. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог;  2. Организация благоустройства территории поселения;  3. Организация водоснабжения поселения.  4. Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы.  5. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.  6. Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.  7**.** Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 13914,9 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2389,7 тыс. руб.  2022 год-2467,9 тыс. руб.  2023 год- 2597,3 тыс. руб.  2024 год-3230,0 тыс. руб.  2025 год –3230,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 13078,2 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2110,8тыс. руб.  2022 год- 2189,0тыс. руб.  2023 год- 2318,4 тыс. руб.  2024 год-3230,0 тыс. руб.  2025 год –3230,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 836,7 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 278,9 тыс. руб.  2022 год- 278,9 тыс. руб.  2023 год- 278,9тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение сети существующих автодорог;  - улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  - реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения;  -улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения;  -бесперебойное обеспечение водоснабжением населения поселения. |

Раздел1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является**: создания комфортных и качественных условий проживания населения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Икейского сельского поселения;

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

-обеспечение населения сельского поселения бесперебойным водоснабжением;

- воспитание патриотизма среди молодого населения.

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели:**

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям;

- количество стихийных свалок на территории сельского поселения.

-доля бесперебойного обеспечения населения сельского поселения водоснабжением.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг.

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог;

2. Организация благоустройства территории поселения;

3. Организация водоснабжения поселения.

4. Обследование жилищного фонда и объектов социально- культурной сферы.

5. Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

7**.** Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 3.Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии в подпрограмме организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Наименование подпрограммы | **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение территории Икейского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;  2. Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;  2. Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ;  2. Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 39,7 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 19,7 тыс. руб.  2022 год- 10,00 тыс. руб.  2023 год- 10,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 39,7 тыс. руб., в том числе:  2021 год-19,7 тыс. руб.  2022 год-10,00 тыс. руб.  2023 год-10,00 тыс. руб.  2024 год- 0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения, в части землеустройства;  -эффективное и рациональное использование земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является**:

- создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

- обеспечение территории Икейского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

- постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения.

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели:**

- наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг

**Раздел 2**.**Основные мероприятия подпрограммы**;

1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ;

2. Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 3.Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования;

- Градостроительном кодексе.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления.

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг. |
| Наименование подпрограммы | *«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории» Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения  ДПД Икейского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям.  2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров.  3.Снижение ущерба от пожаров. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 242,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 20,8 тыс. руб.  2022 год-30,5 тыс. руб.  2023 год-30,5 тыс. руб.  2024 год-80,5 тыс. руб.  2025 год –80,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 242,8 тыс. руб., в том числе:  2021 год- 20,8 тыс. руб.  2022 год-30,5 тыс. руб.  2023 год-30,5 тыс. руб.  2024 год-80,5 тыс. руб.  2025 год –80,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 0,00 тыс. руб., в том числе:  2021 год-0,00 тыс. руб.  2022 год-0,00 тыс. руб.  2023 год-0,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от  чрезвычайных ситуаций;  -снижение количества пожаров;  -повышение боеготовности добровольной пожарной дружины  Икейского сельского поселения;  -оперативность пожаротушения. |

**Раздел 1.Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров была разработана настоящая подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения».

**Целью подпрограммы является:** обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Икейского сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

-Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос;

**Оценкой выполнения задач будут следующие целевые показатели:**

-.количества пожаров на территории сельского поселения;

-оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров;

-снижение ущерба от пожаров.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг

**Раздел 2**.**Основные мероприятия подпрограммы**;

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №2 к муниципальной программе

**Раздел 3.Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»на 2021-2025гг**.**

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг.** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор МКУК «Культурно-досуговый центр с.Икей» Распорская О.Л. |
| Участники подпрограммы | МКУК «Культурно - досуговый центр с.Икей» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК «КДЦ с. Икей».  2.Улучшение материальной базы МКУК «КДЦ с. Икей»;  3.Привлечение и формирование устойчивого интереса культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Икейского сельского поселения.  4.Участие жителей Икейского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  2.Количество жителей Икейского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ;  3.Количество жителей Икейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания;  2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 13188,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2324,2 тыс. руб.  2022 год-1678,0 тыс. руб.  2023 год - 1337,4тыс. руб.  2024 год -3924,2 тыс. руб.  2025 год –3924,2 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Икейского сельского поселения составляет: 13188,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год-2324,2 тыс. руб.  2022 год-1678,0 тыс. руб.  2023 год- 1337,4 тыс. руб.  2024 год-3924,2 тыс. руб.  2025 год –3924,2 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 0,0 т.р. в том числе:  2021 год-0,00 тыс. руб.  2022 год-0,00 тыс. руб.  2023 год-0,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 0,00 т.р. в том числе:  2021 год-0,00 тыс. руб.  2022 год-0,00 тыс. руб.  2023 год-0,00 тыс. руб.  2024 год-0,00 тыс. руб.  2025 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;  -Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости;  -Начало развития физической культуры и массового спорта в Икейском сельском поселении; |

**Раздел 1.** **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:** создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

-обеспечение деятельности МКУК «КДЦ с.Икей»;

-улучшение материальной базы МКУК «КДЦ с.Икей»;

-привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Икейского сельского поселения.

-участие жителей Икейского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня;

**Целевыми показателями подпрограммы будут являться:**

-количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

- количество жителей Икейского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ;

- количество жителей Икейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2021-2025гг.

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

- Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания.

- Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются наследующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6.Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021 - 2025 годы"**

**муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»**

**(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021 – 2025 гг.» |
| Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021 - 2023 годы" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения.  Директор МКУК «КДЦ с. Икей»» |
| Участники подпрограммы | Администрация Икейского сельского поселения.  МКУК «КДЦ с.Икей» |
| Цель подпрограммы | 1. Повышение заинтересованности в энергосбережении;  2. Снижение расходов бюджета Икейского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Икейского сельского поселения;  2. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Икейского сельского поселения;  3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии;  4. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения;  5. Сокращение потерь электрической энергии. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Икейского сельского поселения;  2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Икейского сельского поселения. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Замена чугунных радиаторов на более эффективные  2. Реконструкция системы освещения (установка энергосберегающих осветительных приборов)  3. Промывка системы отопления  4.Замена старой входной двери |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет 150,0тыс. руб., в том числе:  2021 год –10,0 тыс. руб.;  2022 год – 10,0 тыс. руб.;  2023 год – 10,0 тыс. руб.;  2024 год – 60,0 тыс. руб.;  2025 год – 60,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Писаревского сельского поселения составляет 150,0 тыс. руб., в том числе:  2021 год –10,0 тыс. руб.;  2022 год – 10,0 тыс. руб.;  2023 год – 10,0 тыс. руб.;  2024 год – 60,0 тыс. руб.;  2025 год – 60,0 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0,0 руб., в том числе:  2021 год –0,0тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 0 тыс. руб.  Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;  - снижение удельных показателей энергопотребления. |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Икейского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией Икейского сельского поселения, финансируемой из бюджета поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Икейского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Икейского сельского поселения;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- сокращение потерь электрической энергии, за счет замены энергооборудования на энергосберегающее, светодиодное.

По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- снижение расходов на энергетические ресурсы;

- использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация муниципальной программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023гг.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

- «Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов»;

- «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов»;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении №3 к муниципальной программе

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актах:

- Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля а так же объема потребляемой ими воды».

-Уставе Икейского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Икейского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Икейского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТОВ

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организации Икейского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.