**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2023 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Икейского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году являлась Администрация Икейского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Икейского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Икейского сельского поселения от 10 ноября 2020 года № 59. В 2023 году в муниципальную программу внесено 15 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Икейского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.

7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

8. Эффективное и рациональное использование земель муниципального образования.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Икейского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 20899,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 18850,0 тыс. рублей

районного бюджета – 1381,8 тыс. рублей

областного бюджета - 494,2 тыс. рублей

федерального бюджета – 173,7 тыс. рублей.

Средства были освоены в сумме 20360,2 тыс.рублей, что составляет 97,4 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 17 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **11 619,3** тыс. руб. при плане 11 653,8 тыс. руб. или 99,7 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **7 435,6** тыс. руб. при плане 7 469,2 тыс. руб. или 99,6 % к плановым назначениям в том числе, за счет средств областного бюджета в 2023 году профинансированы расходы в сумме 174,4 тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 173,7 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2023 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 33,5 тыс. руб., в связи с выплатой заработной платы с начислениями на нее за декабрь месяц в объеме поступивших средств местного бюджета;

* Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** тыс. руб. при плане 0,5 тыс. руб. или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в сумме 0,5 тыс. руб. в связи с не привлечением заемных средств;
* Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений **18,3** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **4 165,3** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** тыс. руб. при плане 0,5 тыс. руб. или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме 0,5 тыс. руб., в связи с отсутствием необходимости.
  + - * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрогр**«**амма исполнена в объеме **3 216,0** тыс. руб. при плане 3 612,0 тыс. руб. или 89,0 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **2 744,2** тыс. руб. при плане 3 140,2 тыс. руб. или 87,4 % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме 396,0 тыс. руб., в связи с тем, что поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают в доход бюджета ежемесячно в течение года, а ремонтные дорожные работы имеют сезонный характер проведения;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **136,8** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* организация водоснабжения населения в сумме **177,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **158,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **5 398,0** тыс. руб. или при плане 5 507,0 тыс. руб. или 98,0 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **5 214,5** тыс. руб. при плане 5 323,5 тыс. руб. или 98,0% к плановым назначениям, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 280,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **277,2** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **2,8** тыс. руб.;

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме **109,0** тыс. руб., в связи с выплатой заработной платы с начислениями на нее за декабрь месяц в объеме поступивших средств местного бюджета.

* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **183,5** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 166,8 тыс. руб., из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **166,8** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **1,7** тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Икейского муниципального образования**

В 2023 году бюджет Икейского муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме **497,8** тыс. руб. при плане 1 101,7 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена**:

* на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме **11 125,4** тыс. руб. или 54,6 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **4 165,3** тыс. руб. или 20,5 % от общей суммы расходов;
* на оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме **2 328,7** тыс. руб. или 11,4 % от общей суммы расходов, в том числе:
* ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммуны с. Икей – 1 774,6 тыс. руб.;
* содержание и очистка автомобильных дорог – 283,3 тыс. руб.;
* услуги автогрейдера по очистке автомобильных дорог на территории Икейского с/п - 122,5 тыс. руб.;
* замена светильников, ламп уличного освещения автомобильных дорог Икейского с/п – 113,9 тыс. руб.;
* за услуги по восстановлению тротуарного перехода – 13,4 тыс. руб.;
* услуги по уборке территории поселения – 21,0 тыс. руб.;
* на оплату коммунальных услуг в сумме **1 010,9** тыс. руб. или 5,0 % от общей суммы расходов, в том числе:
* электроэнергия – 898,9 тыс. руб.;
* за услуги регионального оператора по обращению с ТКО – 112,0 тыс. руб.;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **809,1** тыс. руб. или 4,0 % от общей суммы расходов, в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 493,5 тыс. руб. (Приобретение спорт инвентаря, ноутбуков, ранцевых огнетушителей, книг для библиотеки МКУК КДЦ с. Икей);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 5,0 тыс. руб.;
* на приобретение бункер-накопителя – 158,0 тыс. руб.;
* на приобретение автономного комплекса– 102,8 тыс. руб.;
* на приобретение насосов погружных – 43,1 тыс. руб.;
* на увеличение стоимости материальных запасов в сумме **433,2** тыс. руб. или 2,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
  + - на приобретение ГСМ – 231,4 тыс. руб.;
    - на приобретение светильников – 99,7 тыс. руб.;
    - на приобретение строительных материалов – 55,0 тыс. руб.;
    - на приобретение канц. товаров – 24,1 тыс. руб.;
    - на приобретение автозапчастей, автошин – 22,9 тыс. руб.;
* на прочие работы, услуги в сумме **390,8** тыс. руб. или 1,9 % от общей суммы расходов;
* на прочие расходы в сумме **50,6** тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы расходов;
* на оплату услуг связи в сумме **42,0** тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
* на услуги страхования в сумме **4,2** тыс. руб.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Икейского муниципального образования в 2023 году поступило на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **493,5** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы на:

* приобретение ноутбуков для МКУК "КДЦ с. Икей" в сумме **178,2** тыс. руб.;
* приобретение спорт инвентаря для МКУК "КДЦ с. Икей" в сумме **166,8** тыс. руб.;
* приобретение книг для МКУК "КДЦ с. Икей" в сумме **99,0** тыс. руб.;
* приобретение ранцевых огнетушителей в сумме **49,5** тыс. руб.

Расходы за счет средств резервного фонда Икейского сельского поселения в 2023 году не производились.

Бюджет Икейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2024 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2024 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2023 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 23.12.2022 года № 35, с учетом изменений.

Приложение1

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за2023 года

1 часть таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 09.01.2023г.  № 1а | Редакция программы от 09.02.2023.  № 6 | Редакция программы от 24.05.2023г.  № 24 | Редакция программыот 23.06. 2023г.  № 29 | Редакция программы от 11.07 2023г.  № 32 | Редакция программы от 24.08. 2023г.  № 37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 15362,7 | 15362,7 | 15362,7 | 15362,7 | 17690,2 | 17797,5 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 14744,3 | 14694,8 | 14694,8 | 14694,8 | 17022,3 | 17129,6 |
| Районный бюджет (РБ) | - |  |  |  |  |  |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 444,7 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 7947,7 | 7947,7 | 7947,7 | 7947,7 | 9229,5 | 9336,8 |
| МБ | 7773,3 | 7773,3 | 7773,3 | 7773,3 | 9055,1 | 9162,4 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4833,3 | 4833,3 | 4832,8 | 4832,8 | 5761,0 | 5868,3 |
| МБ | 4658,9 | 4658,9 | 4658,4 | 4658,4 | 5586,6 | 5693,9 |
| РБ |  |  |  |  |  | 480,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:1.3  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:1.4  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3082,4 | 3082,4 | 3082,4 | 3082,4 | 3436,1 | 3436,1 |
| МБ | 3082,4 | 3082,4 | 3082,4 | 3082,4 | 3436,1 | 3436,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 2688,9 | 2503,9 | 2503,9 | 2647,2 | 3422,9 | 3422,9 |
| МБ | 2688,9 | 2503,9 | 2503,9 | 2647,2 | 3422,9 | 3422,9 |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 2084,0 | 2084,0 | 2084,0 | 2084,0 | 2859,6 | 2859,6 |
| МБ | 2084,0 | 2084,0 | 2084,0 | 2084,0 | 2859,6 | 2859,6 |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 246,9 | 61,9 | 61,9 | 205,2 | 205,2 | 205,2 |
| МБ | 246,9 | 61,9 | 61,9 | 205,2 | 205,2 | 205,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.6  Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| МБ | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |
| ФБ | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| МБ | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| МБ | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| МБ | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования,ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| МБ | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| ОБ | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| МБ | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| ОБ | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 4481,0 | 4666,0 | 4666,0 | 4522,7 | 4792,7 | 4792,7 |
| МБ | 4037,0 | 4222,0 | 4222,0 | 4078,7 | 4348,7 | 4348,7 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 4287,5 | 4287,5 | 4287,5 | 4329,2 | 4599,2 | 4599,2 |
| МБ | 4010,3 | 4010,3 | 4010,3 | 4052,0 | 4322,0 | 4322,0 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 183,5 | 368,5 | 368,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| МБ | 16,7 | 201,7 | 201,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| ОБ | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Основное мероприятие:  Развитие домов культуры поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1.  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.2  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 года

2 часть таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 08.09.2023г.  № 39 | Редакция программы от 22.09.2023.  № 39а | Редакция программы от 06.10.2023г.  № 43 | Редакция программыот 09.10. 2023г.  № 44 | Редакция программы от 09.11 2023г.  № 49 | Редакция программы от 24.11. 2023г.  № 51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 17797,5 | 17797,5 | 19179,3 | 19179,3 | 19179,3 | 19179,3 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 17129,6 | 17129,6 | 17129,6 | 17129,6 | 17129,6 | 17129,6 |
| Районный бюджет (РБ) | - |  | 1381,8 | 1381,8 | 1381,8 | 1381,8 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 | 494,2 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 9393,8 | 9424,1 | 10724,1 | 10734,5 | 10709,8 | 10655,7 |
| МБ | 9219,4 | 9249,7 | 9249,7 | 9260,1 | 9266,4 | 9267,3 |
| РБ |  |  | 1300,0 | 1300,0 | 1269,0 | 1214,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5925,3 | 5947,8 | 6947,8 | 6958,1 | 6933,4 | 6879,3 |
| МБ | 5750,9 | 5773,4 | 5773,4 | 5783,7 | 5790,0 | 5790,9 |
| РБ |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 969,0 | 914,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:1.3  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,5 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| МБ | 10,5 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:1.4  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3436,1 | 3436,1 | 3736,1 | 3736,1 | 3736,1 | 3736,1 |
| МБ | 3436,1 | 3436,1 | 3436,1 | 3436,1 | 3436,1 | 3436,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 |
| МБ | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 | 3422,9 |
| ОБ |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 |
| МБ | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 | 2859,6 |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 |
| МБ | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | 205,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.6  Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| МБ | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |
| ФБ | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| МБ | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| МБ | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| МБ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования,ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| МБ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ОБ | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| МБ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| ОБ | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 4792,7 | 4762,4 | 4844,2 | 4833,8 | 4864,8 | 4919,8 |
| МБ | 4348,7 | 4318,4 | 4318,4 | 4308,0 | 4308,0 | 4308,0 |
| РБ |  |  | 81,8 | 81,8 | 112,8 | 167,8 |
| ОБ | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 4599,2 | 4568,9 | 4650,7 | 4640,3 | 4671,3 | 4726,3 |
| МБ | 4322,0 | 4291,7 | 4291,7 | 4281,3 | 4281,4 | 4281,4 |
| РБ |  |  | 81,8 | 81,8 | 112,7 | 167,8 |
| ОБ | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| МБ | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| ОБ | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Основное мероприятие:  Развитие домов культуры поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1.  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.2  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 года

3 часть таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 08.12.2023г.  № 54 | Редакция программы от 18.12.2023.  № 56 | Редакция программы от 22.12.2023г.  № 56а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 19179,3 | 20899,7 | 20899,7 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 17129,6 | 18850,0 | 18850,0 |
| Районный бюджет (РБ) | 1381,8 | 1381,8 | 1381,8 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 494,2 | 494,2 | 494,2 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 10717,5 | 11620,3 | 11653,8 |
| МБ | 9329,1 | 10231,9 | 10265,4 |
| РБ | 1214,0 | 1214,0 | 1214,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 6941,1 | 7435,6 | 7469,2 |
| МБ | 5852,7 | 6347,2 | 6380,8 |
| РБ | 914,0 | 914,0 | 914,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *0,5* | *0,5* |
| МБ | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Основное мероприятие:1.3  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| МБ | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:1.4  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | *0,5* | *0,5* |
| МБ | 20,0 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3736,1 | 4165,3 | 4165,3 |
| МБ | 3436,1 | 3865,3 | 3865,3 |
| ОБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *16,4* | *16,4* | *16,4* |
| МБ | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *16,4* | *16,4* | *16,4* |
| МБ | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 3331,5 | 3612,0 | 3612,0 |
| МБ | 3331,5 | 3612,0 | 3612,0 |
| ОБ |  | - | - |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 2859,6 | 3140,2 | 3140,2 |
| МБ | 2859,6 | 3140,2 | 3140,2 |
| ОБ | - | - | - |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 136,8 | 136,8 | 136,8 |
| МБ | 136,8 | 136,8 | 136,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории поселения | 4 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| МБ | 177,1 | 177,1 | 177,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.6  Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| МБ | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| ОБ | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| МБ | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| МБ | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования,ед | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 5003,4 | 5540,5 | 5507,0 |
| МБ | 4835,6 | 4928,7 | 4895,2 |
| РБ | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| ОБ | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 4819,9 | 5357,0 | 5323,5 |
| МБ | 4374,9 | 4912,0 | 4878,5 |
| РБ | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| ОБ | 277,2 | 277,2 | 444,0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| МБ | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| ОБ | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 |
| Основное мероприятие:  Развитие домов культуры поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых |  |  |  |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 7.1.  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.2  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | | | по (месяц) | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 20899,7 | | 20360,2 | | 97,4 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 18850,0 | | 18310,5 | | 97,1 | |
| РБ - при наличии | | 1381,8 | | 1381,8 | | 100 | |
| ОБ – при наличии | | 494,2 | | 494,2 | | 100 | |
| ФБ – при наличии | | 173,7 | | 173,7 | | 100 | |
| ИИ - при наличии | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **11653,8** | | **11619,3** | | 99,7 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 10265,4 | | 10230,9 | | 99,7 | |
| РБ | | 1214,0 | | 1214,0 | | 100 | |
| ОБ | | **0,7** | | **0,7** | | 100 | |
| ФБ | | 173,7 | | 173,7 | | 100 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 7469,2 | | **7435,6** | | 99,6 | | Х | | Х | | | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | | 6380,8 | | 6356,6 | | 99,6 | |
| РБ | | 914,0 | | 914,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0,7 | | 0,7 | | 100 | |
| ФБ | | 173,3 | | 173,3 | | 100 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 1362,2 | | 1362,2 | | 100 | | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | |  | | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МП | | 1221,9 | | 1221,9 | | 100 | |
| РБ | | 140,2 | | 140,2 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 5096,8 | | 5063,3 | | 99,3 | | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения  . | |  | | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | | 4323,0 | | 4289,5 | | 99,3 | |
| РБ | | 773,8 | | 773,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | |  | |  | |  | |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 835,8 | | 835,8 | | 100 | | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; | |  | | |  | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | | 835,8 | | 835,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1..4 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 0,7 | | 0,7 | | 100 | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ОБ | | 0,7 | | 0,7 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.5 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | Декабрь | | | | | Всего | | 173,7 | | 137,3 | | 100 | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 173,7 | | 137,3 | | 100 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 2,0 | | 0,5 | |  | | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | |  | | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | | 2,0 | | 0,5 | |  | |
| ОБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 18,3 | | 18,3 | | 100 | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации – 2 чел | |  | | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | | 18,3 | | 18,3 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,5 | | 0,5 | | 100 | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 0,5 | | 0,5 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ФБ | | 0 | | 0 | |  | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.5 | Основное мероприятие:  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 4165,3 | | 4165,3 | | 100 | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 3865,3 | | 3865,3 | | 100 | |
| РБ | | 300,0 | | 300,0 | | 100 | |
| ОБ | |  | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5.1 | Мероприятие:  Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | январь | | | | | Декабрь | | | | Всего | | 4165,3 | | 4165,3 | | 100 | | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | |  | | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | | 3865,3 | | 3865,3 | | 100 | |
| РБ | | 300,0 | | 300,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | всего | | **16,4** | | **16,4** | | 100 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | **16,4** | | **16,4** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | | всего | | **16,4** | | **16,4** | | 100 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | **16,4** | | **16,4** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | | | | Администрация Икейского сельского поселения | январь | | | | | Декабрь | | | | | Всего | | **16,4** | | **16,4** | | 100 | | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финанса | |  | | |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | | **16,4** | | **16,4** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **3612,0** | | **3216,0** | | 89,0 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 3612,0 | | 3216,0 | | 89,0 | |
| ОБ | | **0** | | **0** | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| МБСП | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **3140,1** | | **2744,2** | | 87,4 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | 3140,1 | | 2744,2 | | 87,4 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог Икейского сельского поселения | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | | Всего | | **2690,3** | | **2294,4** | | 85,3 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | | 2690,3 | | 2294,4 | | 85,3 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.2 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | | Всего | | 150,0 | | 150,0 | | 100 | | Содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | | 150,0 | | 150,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.3 | Приобретение светофора | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | Январь | | | | декабрь | | | Всего | | 299,8 | | 299,8 | | 100 | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | |  | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | | 299,8 | | 299,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 136,8 | | 136,8 | | 100 | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 136,8 | | 136,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг | | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | | | декабрь | | Всего | | 136,8 | | 136,8 | | 100 | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 136,8 | | 136,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3 | Основное мероприятие:  Организация водоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 177,1 | | 177,1 | | 100 | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 177,1 | | 177,1 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3.1 | Приобретение оборудования для водонапорных башен | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 177,1 | | 177,1 | | 100 | |  | |  | | |  | создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | | 177,1 | | 177,1 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.6 | Создание мест накопления твердых коммунальных отходов (Приобретение бункеров накопителей) | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 158,0 | | 158,0 | | 100 | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 158,0 | | 158,0 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4 | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **60,0** | | **60,0** | | 100 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | **60,0** | | **60,0** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4.1. | Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **35,0** | | **35,0** | | 100 | | X | | X | | | X | X | X | X | X |
| МБ | | **35,0** | | **35,0** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | |  | |
| 4.2. | Основное мероприятие  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **25,0** | | **25,0** | | 100 | |  | |  | | |  | Наличие актуальных документов террториального планирования |  |  |  |
| МБ | | **25,0** | | **25,0** | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **50,5** | | **5 0,5** | | **100** | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | **1,0** | | **1,0** | | **100** | |
| ОБ | | 49,5 | | 49,5 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.1. | Основное мероприятие  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **50,0** | | **5 0,0** | | **100** | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| МБ | | **0,5** | | **0,5** | | **100** | |
| ОБ | | 49,5 | | 49,5 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.2. | Мероприятие:  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Администрация Икейского сельского поселения | | | | | январь | | | декабрь | | | Всего | | 0,5 | | 0,5 | | 100 | | Приобретение печатной продукции | |  | | |  | Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; |  |  |  |
| МБ | | 0,5 | | 0,5 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 5507,0 | | 5398,0 | | 98,0 | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 4895,2 | | 4786,2 | | 98,0 | |
| РБ | | 167,8 | | 167,8 | | 100 | |
| ОБ | | 444,0 | | 444,0 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.1 | Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 5323,5 | | 5323,5 | | 100 | | х | | х | | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 4878,5 | | 4878,5 | | 100 | |
| РБ | | 167,8 | | 167,8 | | 100 | |
| ОБ | | 277,2 | | 277,2 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.1.1 | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Икей» | | | | МКУК «КДЦ с.Икей» | | | | | январь | | | декабрь | | | Всего | | 4647,9 | | 4538,9 | | 98,0 | | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Икей. | |  | | |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Икей |  |  |  |
| МБ | | 4480,1 | | 4371,1 | | 98,0 | |
| РБ | | 167,8 | | 167,8 | | 100 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | **0** | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | **0** | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | **0** | |
| 6.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | | январь | | | декабрь | | | Всего | | 675,6 | | 675,6 | | 100 | | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | |  | | |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Икей |  |  |  |
| МБ | | 398,4 | | 398,4 | | 100 | |
| ОБ | | 277,2 | | 277,2 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.2. | Основное мероприятие  Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | | | | МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | | январь | | | декабрь | | | Всего | | 183,5 | | 183,5 | | 100 | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 16,7 | | 16,7 | | 100 | |
| ОБ | | 166,8 | | 166,8 | | 100 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.** | **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | х | | |  | | х | х | х | х | х |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7.2 | Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | | | | МКУК «КДЦ с. Икей» | | | | | апрель | | | август | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | | |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | |
| ОБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ИИ | | 0 | | 0 | | 0 | |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование целевого показателя | | | | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | | | Фактическое значение | | | Отклонение фактического значения от планового | | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | | % | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | | | | % | прогрессирующий | 100,0 | | | 102,6 | | | +2,6 | |  | | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | | | Снижение количества пожаров | | | | % | прогрессирующий | 0 | | | 0 | | |  | |  | |  |
|  | | | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | | | | п/м | прогрессирующий | 1000 | | | 1000 | | |  | |  | |  |
|  | | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | % | прогрессирующий | 30 | | | 30 | | |  | | 100 | | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | | | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | | | % | прогрессирующий | 15 | | | 15 | | |  | | 100 | | количество населения Икейского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | | | | % | прогрессирующий | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | | | | ед. | прогрессирующий | 1 | | | 2 | | | +1 | | 100 | | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования | | % | | прогрессирующий | | Не более 5,0 | профицит | | |  | |  | | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | |
| 2 | | | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | 5 | | прогрессирующий | | 100,0 | 102,6 | | | +2,6 | |  | | неравномерное поступление средств по акцизам | |
| 2 | | | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | тыс.руб. | |  | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | | ед. | | | прогрессирующий | | 1000 | 1000 | | |  | | 100 | | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Икейского сельского поселения | |
| 2 | | Количество стихийных свалок на территории Икейского сельского поселения | | | шт | | | регрессирующий | | 2 | 0 | | |  | |  | | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах | |
|  | | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | | % | | | прогрессирующий | | 100 | 100 | | |  | | 100 | | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. | |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | | ед. | | | прогрессирующий | | 3 | 3 | | |  | | 100 | | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения | |
| 2. | | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | | % | | | прогрессирующий | | 20 | 20 | | | 0 | | 100 | | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | | % | | | прогрессирующий | | 60 | 0 | | - | | |  | | Приобретение оборудования для ДПД | |
| 2 | | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | | | шт | | | регрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | | | 100 | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Икейского сельского поселения» | |
| 3. | | Снижение ущерба от пожаров | | | % | | | прогрессирующий | | 15 | 0 | |  | | |  | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Икейского сельского поселения» | |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | | шт. | | | прогрессирующий | | 215 | 220 | | +5 | | | 102,3 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | |
| 2. | | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | | % | | | прогрессирующий | | 15 | 15 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 3. | | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Икей» | | | % | | | прогрессирующий | | 65 | 65 | | 0 | | | 100 | | Приобретение музыкального оборудования | |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | | | % | | | прогрессирующий | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | | Приобретение энергосберегающих ламп | |
| 2. | | Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | | | % | | | прогрессирующий | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | |  | |
| 3. | | Снижение удельных показателей энергопотребления | | | % | | | прогрессирующий | | 1 | 1 | | 0 | | | 100 | |  | |

Приложение 4

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

(наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **20899,7** | **20360,2** | **97,4%** |
| **Итого:** | **20899,7** | **20360,2** | **97,4%** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **18850,0** | **18310,5** | 97,4 % |
| **Итого:** | **18850,0** | **18310,5** | 97,4 % |
| За счет средств районного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 1381,8 | 1381,8 | 100 |
| **Итого:** | 1381,8 | 1381,8 | **100%** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 494,2 | 494,2 | 100 |
| **Итого:** | 494,2 | 494,2 | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 173,7 | 173,7 | 100 |
| **Итого:** | 173,7 | 173,7 | **100%** |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |